## 週間スケジュール
An-field様 給与計算業務 完全移管 週間進行管理（2026/9/9 ～ 10/31）
9月＝全社情報整理・優先順位決定・先行企業引継ぎ・テスト計算・採用 ／ 10月＝先行企業 実運用・対象企業拡大・運用精度確認
※本シートの件数・工数・人数はすべて【暫定計画値】です。会社別工数・実績確認後に更新してください（確定値ではありません）。
【重要】10月＝完全移管ではありません。10月は「先行企業 実運用・対象企業拡大」フェーズです。
計画（期間・フェーズ・対応内容） |  |  | 暫定計画値 ／ 実績入力 ／ 自動計算 | [7 empty] | 完了条件・運用管理（手入力）
期間 | フェーズ | 主な対応内容 | 計画対象企業数 | 実績対象企業数 | 実運用累計企業数 | 計画工数 | 実績工数 | 必要人数 | 実働人数 | 1社あたり平均工数 | 完了条件 | ステータス | 課題 | 次週アクション
2026/9/9（水）～9/13（日） | 全社情報整理・移管設計 | ・100〜110社の一覧整理 ・会社別工数情報の回収 ・チェックシート回収 ・給与計算ソフト整理 ・勤怠取得方法整理 ・締日、支給日確認 ・特殊ルール確認 ・例外処理確認 ・難易度分類 ・優先順位決定 ・先行移管候補企業選定 ・追加ワーカー募集状況確認 | 0 |  |  | 60 |  |  |  |  | ・対象企業の全体像が見えている ・先行対象企業が選定されている ・会社別工数確認を開始できている 【暫定目安】100〜110社の一覧化／先行候補企業10〜15社程度を抽出（確定値ではなく暫定候補） | 未着手
2026/9/14（月）～9/20（日） | 先行企業引継ぎ・工数計測 | ・優先企業の業務レクチャー ・勤怠取得方法確認 ・給与計算フロー確認 ・資料回収方法確認 ・顧客対応方法確認 ・納品方法確認 ・チェックシート確認 ・1社あたり実工数計測開始 ・追加ワーカー面接、選考 | 6 |  |  | 80 |  |  |  |  | ・先行企業の業務内容を担当者が把握 ・1社あたり実工数の計測を開始できている ・追加ワーカーの選考が進行している 【暫定目安】先行引継ぎ5〜8社程度／テスト計算3〜5社程度 【重要】件数よりも、実工数・難易度・必要スキル・担当可能人数の把握を優先 | 未着手
2026/9/21（月）～9/27（日） | テスト計算・移管モデル確立 | ・先行企業テスト計算 ・計算結果確認 ・エラー記録 ・差し戻し記録 ・顧客対応テスト ・納品フロー確認 ・1社あたり工数更新 ・難易度A/B/C基準確定 ・標準企業／特殊企業分類 ・秘書チーム／ワーカー役割分担 ・必要人数再計算 | 6 |  |  | 90 |  |  |  |  | ・難易度A/B/C基準が確定している ・秘書チーム／ワーカーの役割分担が決まっている ・総必要工数÷担当者処理能力から10月の実運用可能社数を再計算できている 【暫定目安】先行引継ぎ累計10〜15社程度／テスト計算8〜12社程度 | 未着手
2026/9/28（月）～10/4（日） | 先行企業 実運用開始 | ・テスト済み企業から実運用開始 ・資料回収 ・勤怠取得 ・給与計算 ・質問対応 ・顧客対応 ・納品 ・進捗管理 まで弊社側主体で実施 ・確認ポイント記録 ・差し戻し原因記録 ・運用課題抽出 ・追加ワーカー教育 | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  | ・先行企業で資料回収〜納品まで弊社主体の運用が成立している ・差し戻し原因が記録されている ・追加ワーカーの教育が開始されている 【暫定目安】実運用開始5〜10社程度 ※実工数によって自動見直しする | 未着手
2026/10/5（月）～10/11（日） | 先行企業安定化・第2グループ移管 | ・先行企業の実運用継続 ・発生課題の修正 ・チェックシート改善 ・第2グループ引継ぎ ・定型案件を追加ワーカーへ移管 ・秘書チームは高難易度案件・管理業務中心へ移行 | 8 |  |  | 110 |  |  |  |  | ・先行企業の運用課題が解消されている ・定型案件の追加ワーカー移管が開始されている ・秘書チームが高難易度案件・管理業務中心に移行できている 【暫定目安】新規引継ぎ5〜10社程度／実運用累計10〜15社程度 | 未着手
2026/10/12（月）～10/18（日） | 実運用対象拡大 | ・実運用企業追加 ・第2グループテスト計算 ・定型企業のワーカー移管 ・特殊企業の秘書チーム対応 ・顧客対応範囲拡大 ・An-field様側の確認工数測定 ・会社別工数再計測 | 6 |  |  | 120 |  |  |  |  | ・An-field様側の確認工数が測定できている ・会社別工数が再計測され更新されている ・担当者単独で処理できた企業数が把握できている 【暫定目安】実運用累計15〜20社程度 【重要】企業数だけでなく、処理できた総工数／An-field様の確認が不要だった企業数／担当者単独で処理できた企業数もKPI化する | 未着手
2026/10/19（月）～10/25（日） | 移管ペース拡大・処理能力確認 | ・対象企業追加 ・難易度別担当再配置 ・バックアップ担当設定 ・属人化案件抽出 ・追加採用要否判定 ・処理能力再計算 ・運用課題整理 ・標準業務フロー改善 | 8 |  |  | 130 |  |  |  |  | ・平均工数／実働人数／1人あたり処理可能工数／1人あたり処理可能社数が算出できている ・バックアップ担当が設定されている ・属人化案件が抽出され追加採用要否を判定できている 【暫定目安】実運用累計20〜30社程度 | 未着手
2026/10/26（月）～10/31（土） | 10月総括・次フェーズ判断 | ・実運用実績集計 ・会社別平均工数算出 ・難易度別平均工数算出 ・担当者別処理能力算出 ・追加必要人数算出 ・完全移管までの残工数算出 ・課題一覧整理 ・今後の移管方針判断 | 5 |  |  | 110 |  |  |  |  | 【10月末ゴール】以下がすべて明確になっている ・実運用済み企業数／自走可能企業数／完全移管企業数 ・残企業数／残工数／必要追加人数 ・1人あたりの処理能力と今後の移管ペース 【暫定目安】実運用累計25〜35社程度 ※確定目標ではなく、現時点の暫定想定 | 未着手
合計 / 最終（暫定計画値） | [10 empty] | ※合計は暫定計画値の積み上げです。件数目標のために無理に移管せず、実工数と品質をもとに件数を調整してください。
【完全移管の定義】「給与計算ができる状態」ではありません。資料回収・顧客対応・質問対応・勤怠取得・給与計算・チェック・納品・進捗管理・担当者管理・欠員時の再配置まで、An-field様が日常的に管理しなくても回る状態を指します。
【進捗は3軸で評価】①件数進捗＝何社が各ステータスまで進んだか ②工数進捗＝全体工数のうち何時間分の業務を移管できたか ③自走進捗＝何社がAn-field様の日常的な確認なしで運用できる状態になったか。「何社移管したか」だけでは判断しないでください。
【計画の考え方】「毎週○社移管する」という件数ありきの計画にはしません。会社ごとに給与計算工数・やり取り時間・資料回収時間・質問対応時間・使用ツール・締日・支給日・例外処理・特殊ルール・難易度が異なるため、『会社別総工数 × 難易度 ÷ 担当者処理能力』で処理能力を算出し、件数は結果として決まります。
【暫定値の扱い】計画対象企業数・計画工数・必要人数は暫定計画値です。実工数が不明なものは「暫定値」「要確認」とし、実績入力後に再計算してください。必要人数は『計画工数 ÷ 1人あたり週有効稼働時間』で自動算出しています（有効稼働時間はキャパシティシートの入力値から算出）。
【凡例】白＝暫定計画値（固定） ／ 薄い黄色＝手入力 ／ 薄いグレー＝自動計算 ／ 赤＝警告・遅延・人員不足のみ。実働人数が必要人数を下回る週は実働人数セルが赤くなります。

## ガントチャート
An-field様 給与計算業務 完全移管 ガントチャート（2026/9/9 ～ 10/31）
色分け：情報整理＝グレー／採用＝紫／引継ぎ＝青／テスト＝水色／実運用＝緑／検証＝オレンジ／リスク＝赤
※本シートの件数・工数・人数はすべて【暫定計画値】です。会社別工数・実績確認後に更新してください（確定値ではありません）。
【重要】10月＝完全移管ではありません。10月は「先行企業 実運用・対象企業拡大」フェーズです。
【凡例】区分の色 | [7 empty] | 情報整理 | [5 empty] | 採用 | [5 empty] | 引継ぎ | [5 empty] | テスト | [5 empty] | 実運用 | [5 empty] | 検証 | [5 empty] | リスク
月フェーズ | [6 empty] | 9月：全社情報整理・優先順位決定・先行企業引継ぎ・テスト計算・採用 | [21 empty] | 10月：先行企業 実運用・対象企業拡大・運用精度確認 ※完全移管ではありません
No. | タスク | 区分 | 開始日 （暫定） | 終了日 （暫定） | 日数 | 進捗率 【入力】 | 第1週 9/9～9/13 |  |  |  |  | 第2週 9/14～9/20 | [6 empty] | 第3週 9/21～9/27 | [6 empty] | 第4週 9/28～10/4 | [6 empty] | 第5週 10/5～10/11 | [6 empty] | 第6週 10/12～10/18 | [6 empty] | 第7週 10/19～10/25 | [6 empty] | 第8週 10/26～10/31
 | time axis 2026-09-09 to 2026-10-31
 | time axis 2026-09-09 to 2026-10-31
1 | 全社情報整理 | 情報整理 | 2026-09-09 | 2026-09-20 |  | 0% | bar: 2026-09-09 to 2026-09-20; 2026-09-26 to 2026-09-27; 2026-10-03 to 2026-10-04; 2026-10-10 to 2026-10-11; 2026-10-17 to 2026-10-18; 2026-10-24 to 2026-10-25; 2026-10-31
2 | 会社別工数確認 | 情報整理 | 2026-09-09 | 2026-10-31 |  | 0%
3 | 難易度分類 | 情報整理 | 2026-09-09 | 2026-09-27 |  | 0% | bar: 2026-09-09 to 2026-09-27; 2026-10-03 to 2026-10-04; 2026-10-10 to 2026-10-11; 2026-10-17 to 2026-10-18; 2026-10-24 to 2026-10-25; 2026-10-31
4 | 優先順位決定 | 情報整理 | 2026-09-09 | 2026-09-13 |  | 0% | bar: 2026-09-09 to 2026-09-13; 2026-09-26 to 2026-09-27; 2026-10-03 to 2026-10-04; 2026-10-10 to 2026-10-11; 2026-10-17 to 2026-10-18; 2026-10-24 to 2026-10-25; 2026-10-31
5 | 先行企業選定 | 情報整理 | 2026-09-09 | 2026-09-13 |  | 0% | bar: 2026-09-09 to 2026-09-13; 2026-09-26 to 2026-09-27; 2026-10-03 to 2026-10-04; 2026-10-10 to 2026-10-11; 2026-10-17 to 2026-10-18; 2026-10-24 to 2026-10-25; 2026-10-31
6 | 先行企業引継ぎ | 引継ぎ | 2026-09-14 | 2026-09-27 |  | 0% | bar: 2026-09-12 to 2026-09-27; 2026-10-03 to 2026-10-04; 2026-10-10 to 2026-10-11; 2026-10-17 to 2026-10-18; 2026-10-24 to 2026-10-25; 2026-10-31
7 | テスト計算 | テスト | 2026-09-17 | 2026-10-04 |  | 0% | bar: 2026-09-17 to 2026-10-04; 2026-10-10 to 2026-10-11; 2026-10-17 to 2026-10-18; 2026-10-24 to 2026-10-25; 2026-10-31
8 | 追加ワーカー募集 | 採用 | 2026-09-09 | 2026-09-27 |  | 0% | bar: 2026-09-09 to 2026-09-27; 2026-10-03 to 2026-10-04; 2026-10-10 to 2026-10-11; 2026-10-17 to 2026-10-18; 2026-10-24 to 2026-10-25; 2026-10-31
9 | 追加ワーカー面接 | 採用 | 2026-09-14 | 2026-10-04 |  | 0% | bar: 2026-09-12 to 2026-10-04; 2026-10-10 to 2026-10-11; 2026-10-17 to 2026-10-18; 2026-10-24 to 2026-10-25; 2026-10-31
10 | 追加ワーカー教育 | 採用 | 2026-09-28 | 2026-10-25 |  | 0% | bar: 2026-09-26 to 2026-10-25; 2026-10-31
11 | 先行企業実運用 | 実運用 | 2026-09-28 | 2026-10-31 |  | 0% | bar: 2026-09-26 to 2026-10-31
12 | 第2グループ移管 | 引継ぎ | 2026-10-05 | 2026-10-18 |  | 0% | bar: 2026-09-26 to 2026-09-27; 2026-10-03 to 2026-10-18; 2026-10-24 to 2026-10-25; 2026-10-31
13 | 対象企業拡大 | 引継ぎ | 2026-10-12 | 2026-10-31 |  | 0% | bar: 2026-09-26 to 2026-09-27; 2026-10-03 to 2026-10-04; 2026-10-10 to 2026-10-31
14 | 品質検証 | 検証 | 2026-09-28 | 2026-10-31 |  | 0% | bar: 2026-09-26 to 2026-10-31
15 | 顧客対応移管 | 実運用 | 2026-09-28 | 2026-10-31 |  | 0% | bar: 2026-09-26 to 2026-10-31
16 | 進捗管理移管 | 実運用 | 2026-10-05 | 2026-10-31 |  | 0% | bar: 2026-09-26 to 2026-09-27; 2026-10-03 to 2026-10-31
17 | バックアップ設定 | 検証 | 2026-10-19 | 2026-10-31 |  | 0% | bar: 2026-09-26 to 2026-09-27; 2026-10-03 to 2026-10-04; 2026-10-10 to 2026-10-11; 2026-10-17 to 2026-10-31
18 | 処理能力再計算 | 検証 | 2026-09-21 | 2026-10-31 |  | 0% | bar: 2026-09-19 to 2026-10-31
19 | 10月総括 | 検証 | 2026-10-26 | 2026-10-31 |  | 0% | bar: 2026-09-26 to 2026-09-27; 2026-10-03 to 2026-10-04; 2026-10-10 to 2026-10-11; 2026-10-17 to 2026-10-18; 2026-10-24 to 2026-10-31
20 | 採用遅延・欠員・属人化リスク監視 | リスク | 2026-09-09 | 2026-10-31 |  | 0%
[26 empty] | ▲ 9/28 先行企業 実運用開始 | [24 empty] | ▲ 10/31 10月総括・次フェーズ判断
【9月マイルストーン】9/13：全社一覧化・先行候補選定 │ 9/20：先行引継ぎ開始・実工数計測開始 │ 9/27：難易度A/B/C基準確定・役割分担確定・必要人数再計算 │ 9/28：先行企業 実運用開始 | bar: 2026-09-09 to 2026-10-13
【10月マイルストーン】10/11：先行企業安定化・第2グループ引継ぎ │ 10/18：An-field様側の確認工数測定 │ 10/25：処理能力再計算・追加採用要否判定 │ 10/31：10月総括・次フェーズ判断 | bar: 2026-09-09 to 2026-10-13
【重要】10月末のゴールは「100〜110社の完全移管」ではありません。先行企業で実運用が成立し、企業別工数・難易度・役割分担・1人あたり処理能力・残工数・追加必要人数が数値で把握できている状態がゴールです。 | bar: 2026-09-09 to 2026-10-13
【凡例】色付きバー＝暫定計画期間 ／ 薄い黄色＝手入力（進捗率） ／ グレーの列＝土日 ／ 金色の縦線＝9/28 実運用開始・10/31 総括 | bar: 2026-09-09 to 2026-10-13

## 案件進捗管理
案件進捗管理（対象 100〜110社） An-field様 給与計算業務 完全移管
【完全移管の定義】資料回収・給与計算・不明点対応・顧問先とのやり取り・納品・担当者管理まで、An-field様の日常的な管理なしで完結する状態。 ※10月＝完全移管ではありません（10月は先行企業 実運用・対象企業拡大）。
※工数は1社あたり【月間】の想定時間（h）。現時点で実工数が不明なものは空欄のまま「要確認」とし、実績入力後に再計算してください（暫定値）。企業名は仮名称です。対象が100社の場合は不要行を削除してください。
No. | 企業名 | 優先順位 | 難易度 | 移管ステータス | 秘書／ワーカー区分 | 主担当 | バックアップ担当 | 給与計算ソフト | 勤怠ツール | 締日 | 支給日 | 給与計算工数 | 資料回収工数 | 顧客対応工数 | 質問対応工数 | 合計工数 | チェックシート受領 | 業務レクチャー完了 | 初回計算完了 | 検証完了 | 実運用開始日 | 自走可能日 | 完全移管日 | 課題 | 備考
例 | （記入例）株式会社サンプル | 1：最優先 | B：中程度 | 2. 引継ぎ中 | 秘書チーム中心 | 山田 | 佐藤 | セルズ給与 | KING OF TIME | 末日 | 翌月15日 | 4 | 1.5 | 1 | 0.5 |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | 賞与月の計算ルールが未確認 | 従業員32名／例外：時給者の深夜割増あり
1 | 企業001 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2 | 企業002 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
3 | 企業003 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
4 | 企業004 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
5 | 企業005 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
6 | 企業006 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
7 | 企業007 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
8 | 企業008 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
9 | 企業009 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
10 | 企業010 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
11 | 企業011 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
12 | 企業012 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
13 | 企業013 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
14 | 企業014 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
15 | 企業015 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | 企業016 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17 | 企業017 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
18 | 企業018 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
19 | 企業019 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
20 | 企業020 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
21 | 企業021 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
22 | 企業022 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
23 | 企業023 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
24 | 企業024 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
25 | 企業025 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
26 | 企業026 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
27 | 企業027 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
28 | 企業028 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
29 | 企業029 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
30 | 企業030 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
31 | 企業031 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
32 | 企業032 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
33 | 企業033 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
34 | 企業034 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
35 | 企業035 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
36 | 企業036 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
37 | 企業037 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
38 | 企業038 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
39 | 企業039 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
40 | 企業040 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
41 | 企業041 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
42 | 企業042 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
43 | 企業043 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
44 | 企業044 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
45 | 企業045 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
46 | 企業046 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
47 | 企業047 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
48 | 企業048 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
49 | 企業049 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
50 | 企業050 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
51 | 企業051 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
52 | 企業052 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
53 | 企業053 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
54 | 企業054 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
55 | 企業055 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
56 | 企業056 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
57 | 企業057 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
58 | 企業058 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
59 | 企業059 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
60 | 企業060 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
61 | 企業061 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
62 | 企業062 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
63 | 企業063 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
64 | 企業064 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
65 | 企業065 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
66 | 企業066 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
67 | 企業067 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
68 | 企業068 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
69 | 企業069 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
70 | 企業070 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
71 | 企業071 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
72 | 企業072 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
73 | 企業073 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
74 | 企業074 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
75 | 企業075 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
76 | 企業076 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
77 | 企業077 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
78 | 企業078 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
79 | 企業079 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
80 | 企業080 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
81 | 企業081 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
82 | 企業082 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
83 | 企業083 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
84 | 企業084 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
85 | 企業085 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
86 | 企業086 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
87 | 企業087 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
88 | 企業088 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
89 | 企業089 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
90 | 企業090 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
91 | 企業091 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
92 | 企業092 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
93 | 企業093 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
94 | 企業094 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
95 | 企業095 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
96 | 企業096 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
97 | 企業097 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
98 | 企業098 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
99 | 企業099 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
100 | 企業100 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
101 | 企業101 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
102 | 企業102 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
103 | 企業103 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
104 | 企業104 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
105 | 企業105 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
106 | 企業106 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
107 | 企業107 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
108 | 企業108 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
109 | 企業109 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
110 | 企業110 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE

## キャパシティ・必要人数
キャパシティ・必要人数 試算（An-field様 給与計算業務 完全移管）
算出ロジック：会社別総工数 × 難易度 ÷ 担当者処理能力 → 必要人数・週あたり処理可能社数・月あたり移管可能件数
※本シートの件数・工数・人数はすべて【暫定計画値】です。会社別工数・実績確認後に更新してください（確定値ではありません）。
【重要】10月＝完全移管ではありません。10月は「先行企業 実運用・対象企業拡大」フェーズです。
① 入力項目（薄い黄色セルを入力 ／ すべて暫定値・要確認・実績入力後に再計算）
| 項目 | 値 | 単位 | 説明・根拠
| 対象企業総数 |  | 社 | 【入力・空欄可】空欄の場合は案件進捗管理シートの企業名から自動集計します
| 会社別総工数（月・合計） |  | h/月 | 【入力・空欄可】空欄の場合は案件進捗管理シートの合計工数から自動集計します
| 秘書チーム人数 | 3 | 名 | 全体管理・顧客対応・資料回収・質問対応・高難易度計算・教育・品質管理・納品管理・欠員時の再配置
| 追加ワーカー人数 | 2 | 名 | 定型給与計算・チェックシートで自走可能な企業・手順が確立した業務
| 1人あたり週稼働可能時間 | 30 | h/週 | 【暫定値・要確認】採用条件確定後に更新
| 管理業務比率 | 20% | ％ | 【暫定値】打合せ・報告・調整など、直接作業以外に充てる割合
| 教育工数（週・チーム全体） | 10 | h/週 | 【暫定値】追加ワーカー教育。処理可能工数から差し引く
| 品質確認工数（週・チーム全体） | 8 | h/週 | 【暫定値】秘書チームによるチェック。処理可能工数から差し引く
| 移管1社あたり追加工数 | 6 | h/社 | 【暫定値】引継ぎ・レクチャー・テスト計算・検証にかかる初期工数。月あたり移管可能件数の算定に使用
| 難易度係数 A：標準 | 1 | 倍 | 【暫定値】9/27までに基準確定。実績入力後に再計算
| 難易度係数 B：中程度 | 1.3 | 倍 | 【暫定値】難易度未判定の企業にもこの係数を適用
| 難易度係数 C：複雑 | 1.7 | 倍 | 【暫定値】特殊ルール・例外処理が多い企業
| 月換算係数（週→月） | 4.33 | 週/月 | 1ヶ月＝約4.33週
② 自動計算（グレーのセル ／ 入力値と案件進捗管理シートから算出）
| 項目 | 値 | 単位 | 計算式・考え方
| 対象企業総数（採用値） |  | 社 | 入力欄が空欄なら案件進捗管理シートから自動集計
| 会社別総工数（採用値・月） |  | h | 入力欄が空欄なら各社の合計工数（給与計算＋資料回収＋顧客対応＋質問対応）を合計
| 総必要工数（月・難易度調整後） |  | h | 会社別総工数 × 難易度係数。難易度未判定の企業はB係数で暫定計上
| 現在移管済み工数（月） |  | h | 実運用開始日が入力済みの企業の工数合計
| 残工数（月） |  | h | 会社別総工数 − 現在移管済み工数
| 1人あたり週有効稼働時間 |  | h | 週稼働可能時間 ×（1 − 管理業務比率）
| 1人あたり処理可能工数（月） |  | h | 1人あたり週有効稼働時間 × 月換算係数
| 週あたり処理可能工数（チーム） |  | h | （秘書＋ワーカー）× 週有効稼働時間 − 教育工数 − 品質確認工数
| 月あたり処理可能工数（チーム） |  | h | 週あたり処理可能工数 × 月換算係数
| 1社あたり平均工数（難易度調整後） |  | h | 総必要工数 ÷ 工数入力済み社数。※工数未入力の社が多いうちは参考値（要確認）
| 現在人数で処理可能な企業数 |  | 社 | 月あたり処理可能工数 ÷ 1社あたり平均工数（＝維持できる社数）
| 週あたり処理可能社数 |  | 社/週 | 週あたり処理可能工数 ÷ 1社あたり平均工数
| 月あたり移管可能件数 |  | 社/月 | （月あたり処理可能工数 − 現在移管済み工数）÷（1社あたり平均工数 ＋ 移管1社あたり追加工数）
| 1人あたり処理可能社数（月） |  | 社/人 | 1人あたり処理可能工数（月）÷ 1社あたり平均工数
| 必要追加人数 |  | 名 | （総必要工数 − 月あたり処理可能工数）÷ 1人あたり処理可能工数（月）
| 現在の移管ペース（社/週） |  | 社/週 | 実運用開始済み社数 ÷ 9/9からの経過週数（最大8週）
| 完全移管までの残社数 |  | 社 | 対象企業総数 − 完全移管日が入力済みの社数
③ 体制判定（自動）
【このシートの使い方】件数ありきではなく工数ベースで計画します。「対象企業総数」「会社別総工数」は空欄のままにすると案件進捗管理シートから自動集計され、数値を入力するとその値が優先されます（採用値は②に表示）。
【必要人数・処理可能社数・移管可能件数の関係】必要人数＝(総必要工数−月あたり処理可能工数)÷1人あたり処理可能工数 ／ 週あたり処理可能社数＝週あたり処理可能工数÷1社あたり平均工数 ／ 月あたり移管可能件数＝(月あたり処理可能工数−移管済み工数)÷(1社あたり平均工数＋移管1社あたり追加工数)
【再計算のタイミング】①9/20 先行企業の実工数計測後 ②9/27 難易度A/B/C基準確定後 ③10/18 会社別工数再計測後 ④10/25 処理能力再計算・追加採用要否判定時。各時点で入力値を更新すると全ての試算が自動で再計算されます。
【暫定値・要確認】難易度係数・週稼働可能時間・管理業務比率・教育工数・品質確認工数・移管1社あたり追加工数はすべて暫定値です。実績が出るまで必要追加人数も暫定試算であり、確定値ではありません（実績入力後に再計算）。

## KPI
KPI ダッシュボード（An-field様 給与計算業務 完全移管）
進捗は3軸で評価します：①件数進捗（各ステータス到達社数）②工数進捗（移管できた工数）③自走進捗（An-field様の日常的な確認なしで運用できる社数）
※本シートの件数・工数・人数はすべて【暫定計画値】です。会社別工数・実績確認後に更新してください（確定値ではありません）。
【重要】10月＝完全移管ではありません。10月は「先行企業 実運用・対象企業拡大」フェーズです。
① KPIサマリー（自動集計 ／ 集計元：案件進捗管理・キャパシティ・週間スケジュール）
| 総企業数 |  |  |  |  | 情報整理済み企業数 |  |  | 引継ぎ中企業数 |  |  | 初回計算済み企業数
| 対象 100〜110社 |  |  |  |  | 難易度が判定され、工数が入力済みの社数 |  |  | ステータス＝2. 引継ぎ中 |  |  | 初回計算完了にチェックが入った社数
| 検証中企業数 |  |  |  |  | 自走可能企業数 |  |  | 完全移管企業数 |  |  | 実運用累計企業数
| ステータス＝4. 検証中 |  |  |  |  | ＝担当者単独で処理できた企業数（自走可能日が入力済み） |  |  | ＝An-field様の確認が不要だった企業数（完全移管日が入力済み） |  |  | 実運用開始日が入力済みの社数
| 移管済み工数 |  |  |  |  | 残工数 |  |  | 総実績工数 |  |  | 1社あたり平均工数
| ＝処理できた総工数（実運用開始済み企業の月間工数合計） |  |  |  |  | 会社別総工数 − 移管済み工数（月） |  |  | 週間スケジュールの実績工数の累計 |  |  | 工数入力済み社の単純平均（月）。難易度調整後はキャパシティシート参照
| 現在人数 |  |  |  |  | 追加必要人数 |  |  | 月あたり移管可能件数 |  |  | 1人あたり処理可能社数
| 秘書チーム＋追加ワーカー |  |  |  |  | （総必要工数 − 月あたり処理可能工数）÷ 1人あたり処理可能工数（月） |  |  | （月処理可能工数 − 移管済み工数）÷（1社平均工数 ＋ 移管1社あたり追加工数） |  |  | 1人あたり処理可能工数（月）÷ 1社あたり平均工数
② 週次データ（グラフ元データ ／ 実績工数のみ手入力）
| 週 |  | 期間終了日 |  | 計画実運用累計 （暫定） |  | 実績実運用累計 （自動） | 計画工数 （暫定） | 実績工数 【入力】 | 移管済み工数 累計（自動） | 件数進捗率 （自動） |  | 工数進捗率 （自動）
| 第1週 |  | 2026-09-13 |  | 0
| 第2週 |  | 2026-09-20 |  | 0
| 第3週 |  | 2026-09-27 |  | 0
| 第4週 |  | 2026-10-04 |  | 7
| 第5週 |  | 2026-10-11 |  | 12
| 第6週 |  | 2026-10-18 |  | 17
| 第7週 |  | 2026-10-25 |  | 25
| 第8週 |  | 2026-10-31 |  | 30
合計 / 最終
③ 移管ステータス別 企業数（グラフ①元データ）
| 区分 | 1. 未着手 | 2. 引継ぎ中 | 3. 初回計算 | 4. 検証中 | 5. 自走可能 | 6. 完全移管
全社
構成比
④ 処理能力比較（グラフ④元データ）
| 区分 | 月あたり工数（h）
| 現在処理能力（月） |  | 必要処理能力が現在処理能力を上回る場合は増員が必要です。不足分 ÷ 1人あたり月間有効稼働時間 ＝ 追加必要人数（キャパシティシートで自動算出）。
必要処理能力（月）
⑤ グラフ（①ステータス別／②実運用推移／③工数 計画vs実績／④処理能力／⑤件数進捗vs工数進捗）
【10月末時点で確認すべき判断材料】 ① 実運用済み企業数 ② 自走可能企業数 ③ 完全移管企業数 ④ 残企業数 ⑤ 残工数 ⑥ 必要追加人数 ⑦ 1人あたり処理可能工数・1人あたり処理可能社数 ⑧ 月あたり移管可能件数・今後の移管ペース（社/週） → ⑦⑧の詳細は「キャパシティ・必要人数」シートで自動算出されます。
【企業数だけで見ないための重点KPI（10/12週〜）】① 処理できた総工数 ＝ KPIカード「移管済み工数」 ② An-field様の確認が不要だった企業数 ＝ KPIカード「完全移管企業数」 ③ 担当者単独で処理できた企業数 ＝ KPIカード「自走可能企業数」
【進捗管理ルール】このプロジェクトは「何社移管したか」だけでは判断しません。①件数進捗（何社が各ステータスまで進んだか）②工数進捗（全体工数のうち何時間分を移管できたか）③自走進捗（何社がAn-field様の日常的な確認なしで運用できるか）の3軸で評価します。
【完全移管の定義】資料回収・給与計算・不明点対応・顧問先とのやり取り・納品・担当者管理まで、An-field様の日常的な管理なしで完結する状態。「給与計算ができる状態」は完全移管ではありません。
【10月末のゴール】100〜110社の完全移管ではありません。①先行企業で実運用が成立 ②企業別工数の把握 ③企業別難易度の整理 ④秘書／ワーカーの役割分担成立 ⑤1人あたり処理能力の把握 ⑥現在人員で何社まで運用可能かが判明 ⑦完全移管までの残工数が判明 ⑧追加必要人員数が判明 ⑨今後の移管ペースを数値で設計できる この状態がゴールです。
【暫定計画値】9月：先行引継ぎ10〜15社程度／10月前半：実運用累計10〜20社程度／10月末：実運用累計25〜35社程度。いずれも確定値ではなく暫定計画値です。会社別工数・実績確認後に更新してください。件数目標を達成するために無理に企業を移管せず、実工数と品質をもとに件数を調整してください。
【凡例】薄い黄色＝手入力 ／ 薄いグレー＝自動計算 ／ 白＝暫定計画値（固定） ／ 赤＝警告・不足のみ