## 週間スケジュール
給与計算対象企業 | 給与計算_作業時間.xlsx
An-field様 給与計算業務 完全移管 週間進行管理（2026/9/9 ～ 12/31） | [13 empty] | 引継ぎ完了件数
9月＝全社情報整理・優先順位決定・先行企業引継ぎ・テスト計算・採用準備 ／ 10月＝先行企業 実運用・対象企業拡大・運用精度確認（★ママワークス採用開始） ／ 11月＝移管ペース本格化・ワーカー戦力化・年末調整準備 ／ 12月＝年末調整・賞与対応・完全移管の見極め
※本シートの件数・工数・人数はすべて【暫定計画値】です。会社別工数・実績確認後に更新してください（確定値ではありません）。
【重要】10月＝完全移管ではありません。10月は「先行企業 実運用・対象企業拡大」フェーズです。 ママワークスでの追加ワーカー採用は2026年10月開始。11〜12月は年末調整・賞与対応と並行して移管を進めます。
計画（期間・フェーズ・対応内容） |  |  | 暫定計画値 ／ 実績入力 ／ 自動計算 | [7 empty] | 完了条件・運用管理（手入力）
期間 | フェーズ | 主な対応内容 | 引継ぎ対象企業数 | 引継ぎ完了企業数 | 実運用完了企業数 | 計画工数 | 実績工数 | 必要人数 | 実働人数 | 1社あたり平均工数 | 完了条件 | ステータス | 課題 | 次週アクション
2026/9/9（水）～9/13（日） | 情報整理・移管設計 | ・全社情報の整理 ・案件ごとの難易度、工数の把握 ・先行移管企業の選定 ・追加人員の採用開始 | 0 | 0 |  | 5 |  |  |  |  | ・対象企業の全体像が整理されている ・先行移管する企業が決まっている ・会社別の工数確認を開始できている | 未着手
2026/9/14（月）～9/20（日） | 先行企業引継ぎ・工数計測 | ・先行企業の業務引き継ぎ ・実務レクチャー、工数計測 ・追加ワーカーの選考 | 0 | 0 |  | 5 |  |  |  |  | ・先行企業の業務内容を担当者が把握できている ・実際の業務を通じて工数計測を開始できている ・追加人員の選考が進んでいる | 未着手
2026/9/24（木）～9/27（日） | テスト計算・移管モデル確立 | ・先行企業のテスト計算 ・運用課題、必要工数の確認 ・移管体制、必要人数の整理 | 6 |  |  | 15 |  |  |  |  | ・先行企業のテスト計算が進んでいる ・案件ごとの難易度や必要工数が見えている ・秘書チーム／ワーカーの役割分担が整理されている | 未着手
2026/9/28（月）～10/4（日） | 先行企業 実運用開始 | ・テスト済み企業の実運用開始 ・実運用を通じた課題確認 ・追加ワーカーの教育 | 0 |  |  | 15 |  |  |  |  | ・テスト済み企業で実運用を開始できている ・資料回収〜納品までの一連の流れを確認できている ・実運用上の課題が把握できている | 未着手
2026/10/5（月）～10/11（日） | 企業引継ぎ・工数計測 | ・先行企業の運用安定化 ・次の対象企業の引き継ぎ開始 ・運用方法の改善 | 未定 |  |  | 5 |  |  |  |  | ・先行企業の運用が安定し始めている ・次の対象企業の引き継ぎを開始できている ・追加ワーカーへの業務移管が進んでいる | 未着手
2026/10/12（月）～10/18（日） | テスト計算・移管モデル確立 | ・実運用企業の拡大 ・追加企業のテスト、引き継ぎ ・実績工数の確認 | 未定 |  |  | 5 |  |  |  |  | ・実運用する企業数を拡大できている ・担当者単独で対応できる企業が増えている ・実績をもとに会社別工数を更新できている | 未着手
2026/10/19（月）～10/25（日） | 実運用対象拡大 | ・対象企業のさらなる拡大 ・人員配置、運用体制の見直し ・今後の移管ペース確認 | 未定 |  |  | 未定 |  |  |  |  | ・対象企業の移管を継続して拡大できている ・現在の人員で対応可能な範囲が見えている ・追加人員が必要か判断できる状態になっている | 未着手
2026/10/26（月）～10/31（土） | 実運用対象拡大 | ・10月の実運用実績を整理 ・残課題、必要人員を確認 ・今後の移管方針を決定 | 未定 |  |  | 未定 |  |  |  |  | ・10月の移管・実運用実績が整理されている ・残っている企業、課題、必要工数が把握できている ・今後の移管ペースと必要体制を判断できている | 未着手
2026/11/1（日）～11/8（日） | 第3グループ移管・新規採用者受入 | ・第3グループの引継ぎ開始 ・ママワークス採用者の受入、初期教育 ・定型案件のワーカー移管継続 ・10月の残課題解消 | 未定 |  |  | 未定 |  |  |  |  | ・ママワークス採用者が業務を開始できている ・第3グループの引継ぎが開始されている ・10月に出た運用課題が解消されている 【暫定目安】実運用累計 35社程度 | 未着手
2026/11/9（月）～11/15（日） | 実運用拡大・年末調整準備 | ・実運用企業の追加 ・年末調整の対象企業、スケジュール確認 ・年末調整に必要な資料回収フローの確認 ・ワーカーの担当範囲拡大 | 未定 |  |  | 未定 |  |  |  |  | ・年末調整の対象企業と必要資料が全件整理されている ・資料回収フローが確認できている 【暫定目安】実運用累計 40社程度 | 未着手
2026/11/16（月）～11/22（日） | 実運用拡大・ワーカー自走化 | ・定型企業のワーカー単独運用開始 ・秘書チームは高難易度案件、管理業務へ集中 ・属人化案件の洗い出し ・バックアップ担当の拡充 | 未定 |  |  | 未定 |  |  |  |  | ・ワーカー単独で運用できる企業が増えている ・属人化案件が特定されている ・全案件にバックアップ担当が設定されている 【暫定目安】実運用累計 45社程度 | 未着手
2026/11/23（月）～11/29（日） | 11月総括・処理能力再計算 | ・11月実績の集計 ・会社別、難易度別の平均工数を更新 ・処理能力の再計算 ・追加採用要否の再判定 ・12月（年末調整、賞与）の体制確定 | 未定 |  |  | 未定 |  |  |  |  | ・11月時点の処理能力と必要人数が数値で確定している ・12月の年末調整、賞与対応の体制が決まっている 【暫定目安】実運用累計 50社程度 | 未着手
2026/11/30（月）～12/6（日） | 年末調整・賞与計算 対応開始 | ・年末調整の申告書回収状況の確認 ・賞与計算対象企業の確認 ・イレギュラー対応の切り分け ・秘書チームによる重点チェック体制の構築 | 未定 |  |  | 未定 |  |  |  |  | ・年末調整、賞与の対象企業と締切が全件把握できている ・重点チェック対象が決まっている 【暫定目安】実運用累計 55社程度 | 未着手
2026/12/7（月）～12/13（日） | 年末調整 実施・実運用拡大 | ・年末調整のデータ入力、計算 ・賞与計算の実施 ・通常給与計算との並行運用 ・実運用企業の追加 | 未定 |  |  | 未定 |  |  |  |  | ・年末調整、賞与計算が計画どおり進んでいる ・通常給与計算に遅延が出ていない 【暫定目安】実運用累計 60社程度 | 未着手
2026/12/14（月）～12/20（日） | 賞与計算・完全移管判定開始 | ・賞与支給日対応 ・年末調整の還付、徴収額の確認 ・完全移管の判定基準に沿った企業評価 ・自走可能企業の確定 | 未定 |  |  | 未定 |  |  |  |  | ・完全移管の定義を満たした企業が判定できている ・自走可能企業が確定している 【暫定目安】実運用累計 65社程度 | 未着手
2026/12/21（月）～12/27（日） | 年末対応ピーク・完全移管確定 | ・年内最終の給与計算、納品 ・年末調整の最終確認 ・残課題の洗い出し ・年始スケジュールの確認 | 未定 |  |  | 未定 |  |  |  |  | ・年内の給与計算、納品が全件完了している ・年末調整の最終確認が終わっている 【暫定目安】実運用累計 70社程度 | 未着手
2026/12/28（月）～12/31（木） | 12月総括・次フェーズ（2027年1月以降）方針判断 | ・12月実績の集計 ・完全移管企業数の確定 ・残企業数、残工数の算出 ・2027年1月以降の移管計画と必要人員の確定 | 未定 |  |  | 未定 |  |  |  |  | 【12月末ゴール】以下がすべて確定している ・完全移管企業数／自走可能企業数／実運用済み企業数 ・残企業数／残工数／必要追加人数 ・1人あたり処理能力と今後の移管ペース 【暫定目安】実運用累計 75社程度 | 未着手
合計 / 最終（暫定計画値） | [10 empty] | ※合計は暫定計画値の積み上げです。件数目標のために無理に移管せず、実工数と品質をもとに件数を調整してください。
【完全移管の定義】「給与計算ができる状態」ではありません。資料回収・顧客対応・質問対応・勤怠取得・給与計算・チェック・納品・進捗管理・担当者管理・欠員時の再配置まで、An-field様が日常的に管理しなくても回る状態を指します。
【進捗は3軸で評価】①件数進捗＝何社が各ステータスまで進んだか ②工数進捗＝全体工数のうち何時間分の業務を移管できたか ③自走進捗＝何社がAn-field様の日常的な確認なしで運用できる状態になったか。「何社移管したか」だけでは判断しないでください。
【計画の考え方】「毎週○社移管する」という件数ありきの計画にはしません。会社ごとに給与計算工数・やり取り時間・資料回収時間・質問対応時間・使用ツール・締日・支給日・例外処理・特殊ルール・難易度が異なるため、『会社別総工数 × 難易度 ÷ 担当者処理能力』で処理能力を算出し、件数は結果として決まります。
【暫定値の扱い】引継ぎ対象企業数・計画工数・必要人数は暫定計画値です。実工数が不明なものは「未定」「要確認」のままで構いません（必要人数は自動的に空欄になります）。実績入力後に再計算してください。必要人数は『計画工数 ÷ 1人あたり週有効稼働時間』で自動算出しています。
【11〜12月について】11月は移管ペース本格化・ワーカー戦力化・年末調整準備、12月は年末調整・賞与対応と完全移管の見極めです。★ママワークスでの追加ワーカー採用は10月開始のため、戦力化は11月以降を想定しています（キャパシティシート④を参照）。

## ガントチャート
An-field様 給与計算業務 完全移管 ガントチャート（2026/9/9 ～ 12/31）
色分け：情報整理＝グレー／採用＝紫／引継ぎ＝青／テスト＝水色／実運用＝緑／検証＝オレンジ／リスク＝赤
※本シートの件数・工数・人数はすべて【暫定計画値】です。会社別工数・実績確認後に更新してください（確定値ではありません）。
【重要】10月＝完全移管ではありません。10月は「先行企業 実運用・対象企業拡大」フェーズです。 ママワークスでの追加ワーカー採用は2026年10月開始。11〜12月は年末調整・賞与対応と並行して移管を進めます。
【凡例】区分の色 | [7 empty] | 情報整理 | [5 empty] | 採用 | [5 empty] | 引継ぎ | [5 empty] | テスト | [5 empty] | 実運用 | [5 empty] | 検証 | [5 empty] | リスク
月フェーズ | [6 empty] | 9月：全社情報整理・優先順位決定・先行企業引継ぎ・テスト計算・採用準備 | [21 empty] | 10月：先行企業 実運用・対象企業拡大・運用精度確認／ママワークス採用開始 ※完全移管ではありません | [30 empty] | 11月：移管ペース本格化・ワーカー戦力化・年末調整準備 | [29 empty] | 12月：年末調整・賞与対応・完全移管の見極め
No. | タスク | 区分 | 開始日 （暫定） | 終了日 （暫定） | 日数 | 進捗率 【入力】 | 第1週 9/9～9/13 |  |  |  |  | 第2週 9/14～9/20 | [6 empty] | 第3週 9/21～9/27 | [6 empty] | 第4週 9/28～10/4 | [6 empty] | 第5週 10/5～10/11 | [6 empty] | 第6週 10/12～10/18 | [6 empty] | 第7週 10/19～10/25 | [6 empty] | 第8週 10/26～10/31 | [5 empty] | 第9週 11/1～11/8 | [7 empty] | 第10週 11/9～11/15 | [6 empty] | 第11週 11/16～11/22 | [6 empty] | 第12週 11/23～11/29 | [6 empty] | 第13週 11/30～12/6 | [6 empty] | 第14週 12/7～12/13 | [6 empty] | 第15週 12/14～12/20 | [6 empty] | 第16週 12/21～12/27 | [6 empty] | 第17週 12/28～12/31
 | time axis 2026-09-09 to 2026-12-31
 | time axis 2026-09-09 to 2026-12-31
1 | 全社情報整理 | 情報整理 | 2026-09-09 | 2026-09-20 |  | 0% | bar: 2026-09-09 to 2026-09-20; 2026-11-28 to 2026-11-29
2 | 会社別工数確認 | 情報整理 | 2026-09-09 | 2026-12-31 |  | 0%
3 | 難易度分類 | 情報整理 | 2026-09-09 | 2026-09-27 |  | 0% | bar: 2026-09-09 to 2026-09-27; 2026-11-28 to 2026-11-29
4 | 優先順位決定 | 情報整理 | 2026-09-09 | 2026-09-13 |  | 0% | bar: 2026-09-09 to 2026-09-13; 2026-11-28 to 2026-11-29
5 | 先行企業選定 | 情報整理 | 2026-09-09 | 2026-09-13 |  | 0% | bar: 2026-09-09 to 2026-09-13; 2026-11-28 to 2026-11-29
6 | 先行企業引継ぎ | 引継ぎ | 2026-09-14 | 2026-09-27 |  | 0% | bar: 2026-09-12 to 2026-09-27; 2026-11-28 to 2026-11-29
7 | テスト計算 | テスト | 2026-09-17 | 2026-10-04 |  | 0% | bar: 2026-09-17 to 2026-10-04; 2026-11-28 to 2026-11-29
8 | 追加ワーカー募集（既存ルート） | 採用 | 2026-09-09 | 2026-09-30 |  | 0% | bar: 2026-09-09 to 2026-09-30; 2026-11-28 to 2026-11-29
9 | ママワークス求人準備 | 採用 | 2026-09-21 | 2026-09-30 |  | 0% | bar: 2026-09-19 to 2026-09-30; 2026-11-28 to 2026-11-29
10 | ★ママワークス募集開始・応募受付 | 採用 | 2026-10-01 | 2026-11-30 |  | 0% | bar: 2026-10-01 to 2026-11-30
11 | ママワークス面接・選考 | 採用 | 2026-10-12 | 2026-12-13 |  | 0% | bar: 2026-10-10 to 2026-12-13
12 | 採用者オンボーディング・教育 | 採用 | 2026-10-26 | 2026-12-31 |  | 0% | bar: 2026-10-24 to 2026-12-31
13 | 先行企業実運用 | 実運用 | 2026-09-28 | 2026-12-31 |  | 0% | bar: 2026-09-26 to 2026-12-31
14 | 第2グループ移管 | 引継ぎ | 2026-10-05 | 2026-10-18 |  | 0% | bar: 2026-10-03 to 2026-10-18; 2026-11-28 to 2026-11-29
15 | 第3グループ移管 | 引継ぎ | 2026-11-01 | 2026-11-22 |  | 0% | bar: 2026-10-31 to 2026-11-22; 2026-11-28 to 2026-11-29
16 | 対象企業拡大 | 引継ぎ | 2026-10-12 | 2026-12-31 |  | 0% | bar: 2026-10-10 to 2026-12-31
17 | 品質検証 | 検証 | 2026-09-28 | 2026-12-31 |  | 0% | bar: 2026-09-26 to 2026-12-31
18 | 顧客対応移管 | 実運用 | 2026-09-28 | 2026-12-31 |  | 0% | bar: 2026-09-26 to 2026-12-31
19 | 進捗管理移管 | 実運用 | 2026-10-05 | 2026-12-31 |  | 0% | bar: 2026-10-03 to 2026-12-31
20 | バックアップ設定 | 検証 | 2026-10-19 | 2026-12-13 |  | 0% | bar: 2026-10-17 to 2026-12-13
21 | 処理能力再計算 | 検証 | 2026-09-21 | 2026-12-31 |  | 0%
22 | 10月総括 | 検証 | 2026-10-26 | 2026-10-31 |  | 0% | bar: 2026-10-24 to 2026-11-01; 2026-11-28 to 2026-11-29
23 | 年末調整 準備・対象確認 | 実運用 | 2026-11-09 | 2026-11-29 |  | 0% | bar: 2026-11-07 to 2026-11-29
24 | 11月総括 | 検証 | 2026-11-23 | 2026-11-29 |  | 0% | bar: 2026-11-21 to 2026-11-29
25 | 年末調整 実施 | 実運用 | 2026-11-30 | 2026-12-20 |  | 0% | bar: 2026-11-28 to 2026-12-20
26 | 賞与計算対応 | 実運用 | 2026-11-30 | 2026-12-20 |  | 0% | bar: 2026-11-28 to 2026-12-20
27 | 年内最終 給与計算・納品 | 実運用 | 2026-12-21 | 2026-12-27 |  | 0% | bar: 2026-11-28 to 2026-11-29; 2026-12-19 to 2026-12-27
28 | 完全移管判定 | 検証 | 2026-12-14 | 2026-12-31 |  | 0% | bar: 2026-11-28 to 2026-11-29; 2026-12-12 to 2026-12-31
29 | 12月総括・次フェーズ判断 | 検証 | 2026-12-28 | 2026-12-31 |  | 0% | bar: 2026-11-28 to 2026-11-29; 2026-12-26 to 2026-12-31
30 | 採用遅延・欠員・属人化リスク監視 | リスク | 2026-09-09 | 2026-12-31 |  | 0%
[26 empty] | ▲ 9/28 先行企業 実運用開始 | [32 empty] | ▲ 10/31 10月総括 | [45 empty] | ▲ 12/31 12月総括・次フェーズ判断
▲ 10/1 ★ママワークス 追加ワーカー採用開始
【9月】9/13：全社一覧化・先行候補選定 │ 9/20：先行引継ぎ開始・実工数計測開始 │ 9/27：難易度A/B/C基準確定・役割分担確定 │ 9/28：先行企業 実運用開始 | bar: 2026-09-09 to 2026-10-31
【10月】10/1：★ママワークス募集開始 │ 10/11：先行企業安定化・第2グループ引継ぎ │ 10/18：An-field様側の確認工数測定 │ 10/25：処理能力再計算・追加採用要否判定 │ 10/31：10月総括 | bar: 2026-09-09 to 2026-10-31
【11月】11/8：第3グループ移管開始・採用者受入 │ 11/15：年末調整の対象・必要資料を確定 │ 11/22：ワーカー単独運用の拡大 │ 11/29：11月総括・処理能力再計算・12月体制確定 | bar: 2026-09-09 to 2026-10-31
【12月】12/6：年末調整/賞与の対象・締切を全件把握 │ 12/20：年末調整・賞与計算完了 │ 12/27：年内最終の給与計算・納品完了 │ 12/31：完全移管企業数・残工数・必要追加人数を確定 | bar: 2026-09-09 to 2026-10-31
【重要】12月末のゴールは「100〜110社の完全移管」ではありません。完全移管企業数・残企業数・残工数・必要追加人数・1人あたり処理能力が数値で確定し、2027年1月以降の移管ペースを設計できる状態がゴールです。 | bar: 2026-09-09 to 2026-10-31
【凡例】色付きバー＝暫定計画期間 ／ 薄い黄色＝手入力（進捗率） ／ グレーの列＝土日 ／ 縦線＝9/28 実運用開始・10/1 ママワークス採用開始・10/31 10月総括・12/31 12月総括 | bar: 2026-09-09 to 2026-10-31

## 案件進捗管理 (hidden)
案件進捗管理（対象 100〜110社） An-field様 給与計算業務 完全移管
【完全移管の定義】資料回収・給与計算・不明点対応・顧問先とのやり取り・納品・担当者管理まで、An-field様の日常的な管理なしで完結する状態。 ※10月＝完全移管ではありません（10月は先行企業 実運用・対象企業拡大）。
※工数は1社あたり【月間】の想定時間（h）。現時点で実工数が不明なものは空欄のまま「要確認」とし、実績入力後に再計算してください（暫定値）。企業名は仮名称です。対象が100社の場合は不要行を削除してください。
No. | 企業名 | 優先順位 | 難易度 | 移管ステータス | 秘書／ワーカー区分 | 主担当 | バックアップ担当 | 給与計算ソフト | 勤怠ツール | 締日 | 支給日 | 給与計算工数 | 資料回収工数 | 顧客対応工数 | 質問対応工数 | 合計工数 | チェックシート受領 | 業務レクチャー完了 | 初回計算完了 | 検証完了 | 実運用開始日 | 自走可能日 | 完全移管日 | 課題 | 備考
例 | （記入例）株式会社サンプル | 1：最優先 | B：中程度 | 2. 引継ぎ中 | 秘書チーム中心 | 山田 | 佐藤 | セルズ給与 | KING OF TIME | 末日 | 翌月15日 | 4 | 1.5 | 1 | 0.5 |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | 賞与月の計算ルールが未確認 | 従業員32名／例外：時給者の深夜割増あり
1 | 企業001 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2 | 企業002 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
3 | 企業003 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
4 | 企業004 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
5 | 企業005 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
6 | 企業006 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
7 | 企業007 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
8 | 企業008 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
9 | 企業009 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
10 | 企業010 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
11 | 企業011 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
12 | 企業012 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
13 | 企業013 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
14 | 企業014 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
15 | 企業015 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | 企業016 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17 | 企業017 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
18 | 企業018 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
19 | 企業019 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
20 | 企業020 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
21 | 企業021 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
22 | 企業022 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
23 | 企業023 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
24 | 企業024 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
25 | 企業025 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
26 | 企業026 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
27 | 企業027 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
28 | 企業028 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
29 | 企業029 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
30 | 企業030 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
31 | 企業031 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
32 | 企業032 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
33 | 企業033 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
34 | 企業034 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
35 | 企業035 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
36 | 企業036 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
37 | 企業037 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
38 | 企業038 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
39 | 企業039 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
40 | 企業040 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
41 | 企業041 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
42 | 企業042 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
43 | 企業043 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
44 | 企業044 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
45 | 企業045 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
46 | 企業046 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
47 | 企業047 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
48 | 企業048 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
49 | 企業049 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
50 | 企業050 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
51 | 企業051 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
52 | 企業052 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
53 | 企業053 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
54 | 企業054 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
55 | 企業055 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
56 | 企業056 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
57 | 企業057 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
58 | 企業058 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
59 | 企業059 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
60 | 企業060 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
61 | 企業061 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
62 | 企業062 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
63 | 企業063 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
64 | 企業064 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
65 | 企業065 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
66 | 企業066 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
67 | 企業067 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
68 | 企業068 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
69 | 企業069 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
70 | 企業070 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
71 | 企業071 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
72 | 企業072 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
73 | 企業073 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
74 | 企業074 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
75 | 企業075 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
76 | 企業076 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
77 | 企業077 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
78 | 企業078 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
79 | 企業079 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
80 | 企業080 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
81 | 企業081 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
82 | 企業082 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
83 | 企業083 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
84 | 企業084 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
85 | 企業085 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
86 | 企業086 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
87 | 企業087 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
88 | 企業088 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
89 | 企業089 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
90 | 企業090 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
91 | 企業091 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
92 | 企業092 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
93 | 企業093 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
94 | 企業094 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
95 | 企業095 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
96 | 企業096 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
97 | 企業097 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
98 | 企業098 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
99 | 企業099 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
100 | 企業100 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
101 | 企業101 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
102 | 企業102 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
103 | 企業103 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
104 | 企業104 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
105 | 企業105 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
106 | 企業106 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
107 | 企業107 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
108 | 企業108 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
109 | 企業109 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
110 | 企業110 |  |  | 1. 未着手 | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE

## キャパシティ・必要人数
キャパシティ・必要人数 試算（An-field様 給与計算業務 完全移管）
算出ロジック：会社別総工数 × 難易度 ÷ 担当者処理能力 → 必要人数・週あたり処理可能社数・月あたり移管可能件数
※本シートの件数・工数・人数はすべて【暫定計画値】です。会社別工数・実績確認後に更新してください（確定値ではありません）。
【重要】10月＝完全移管ではありません。10月は「先行企業 実運用・対象企業拡大」フェーズです。 ママワークスでの追加ワーカー採用は2026年10月開始。11〜12月は年末調整・賞与対応と並行して移管を進めます。
① 入力項目（薄い黄色セルを入力 ／ すべて暫定値・要確認・実績入力後に再計算）
| 項目 | 値 | 単位 | 説明・根拠
| 対象企業総数 |  | 社 | 【入力・空欄可】空欄の場合は案件進捗管理シートの企業名から自動集計します
| 会社別総工数（月・合計） |  | h/月 | 【入力・空欄可】空欄の場合は案件進捗管理シートの合計工数から自動集計します
| 秘書チーム人数 | 3 | 名 | 全体管理・顧客対応・資料回収・質問対応・高難易度計算・教育・品質管理・納品管理・欠員時の再配置
| 追加ワーカー人数 | 2 | 名 | 定型給与計算・チェックシートで自走可能な企業・手順が確立した業務
| 1人あたり週稼働可能時間 | 30 | h/週 | 【暫定値・要確認】採用条件確定後に更新
| 管理業務比率 | 20% | ％ | 【暫定値】打合せ・報告・調整など、直接作業以外に充てる割合
| 教育工数（週・チーム全体） | 10 | h/週 | 【暫定値】追加ワーカー教育。処理可能工数から差し引く
| 品質確認工数（週・チーム全体） | 8 | h/週 | 【暫定値】秘書チームによるチェック。処理可能工数から差し引く
| 移管1社あたり追加工数 | 6 | h/社 | 【暫定値】引継ぎ・レクチャー・テスト計算・検証にかかる初期工数。月あたり移管可能件数の算定に使用
| 難易度係数 A：標準 | 1 | 倍 | 【暫定値】9/27までに基準確定。実績入力後に再計算
| 難易度係数 B：中程度 | 1.3 | 倍 | 【暫定値】難易度未判定の企業にもこの係数を適用
| 難易度係数 C：複雑 | 1.7 | 倍 | 【暫定値】特殊ルール・例外処理が多い企業
| 月換算係数（週→月） | 4.33 | 週/月 | 1ヶ月＝約4.33週
② 自動計算（グレーのセル ／ 入力値と案件進捗管理シートから算出）
| 項目 | 値 | 単位 | 計算式・考え方
| 対象企業総数（採用値） |  | 社 | 入力欄が空欄なら案件進捗管理シートから自動集計
| 会社別総工数（採用値・月） |  | h | 入力欄が空欄なら各社の合計工数（給与計算＋資料回収＋顧客対応＋質問対応）を合計
| 総必要工数（月・難易度調整後） |  | h | 会社別総工数 × 難易度係数。難易度未判定の企業はB係数で暫定計上
| 現在移管済み工数（月） |  | h | 実運用開始日が入力済みの企業の工数合計
| 残工数（月） |  | h | 会社別総工数 − 現在移管済み工数
| 1人あたり週有効稼働時間 |  | h | 週稼働可能時間 ×（1 − 管理業務比率）
| 1人あたり処理可能工数（月） |  | h | 1人あたり週有効稼働時間 × 月換算係数
| 週あたり処理可能工数（チーム） |  | h | （秘書＋ワーカー）× 週有効稼働時間 − 教育工数 − 品質確認工数
| 月あたり処理可能工数（チーム） |  | h | 週あたり処理可能工数 × 月換算係数
| 1社あたり平均工数（難易度調整後） |  | h | 総必要工数 ÷ 工数入力済み社数。※工数未入力の社が多いうちは参考値（要確認）
| 現在人数で処理可能な企業数 |  | 社 | 月あたり処理可能工数 ÷ 1社あたり平均工数（＝維持できる社数）
| 週あたり処理可能社数 |  | 社/週 | 週あたり処理可能工数 ÷ 1社あたり平均工数
| 月あたり移管可能件数 |  | 社/月 | （月あたり処理可能工数 − 現在移管済み工数）÷（1社あたり平均工数 ＋ 移管1社あたり追加工数）
| 1人あたり処理可能社数（月） |  | 社/人 | 1人あたり処理可能工数（月）÷ 1社あたり平均工数
| 必要追加人数 |  | 名 | （総必要工数 − 月あたり処理可能工数）÷ 1人あたり処理可能工数（月）
| 現在の移管ペース（社/週） |  | 社/週 | 実運用開始済み社数 ÷ 9/9からの経過週数（最大8週）
| 完全移管までの残社数 |  | 社 | 対象企業総数 − 完全移管日が入力済みの社数
③ 体制判定（自動）
④ 採用計画・月別体制推移（★ママワークスでの追加ワーカー採用は 2026年10月 開始）
| 項目 | 2026年9月 | 2026年10月 | 2026年11月 | 2026年12月 | 考え方
| 秘書チーム人数【入力】 | 3 | 3 | 3 | 3 | 全体管理・顧客対応・高難易度計算・教育・品質管理
| 追加ワーカー（既存）【入力】 | 0 | 2 | 2 | 2 | ママワークス以外の既存ルートで確保した人数
| ★ママワークス 当月採用【入力】 | 0 | 2 | 2 | 1 | 【暫定値】10月から募集開始。実績が出たら更新
| ママワークス 採用累計 |  |  |  |  | 当月までの採用人数の累計
| 戦力化済み人数 |  |  |  |  | 採用の翌月から戦力化する想定（リードタイム約1ヶ月・暫定）
| 稼働人数合計 |  |  |  |  | 秘書チーム ＋ 追加ワーカー（既存）＋ 戦力化済み人数
| 月あたり処理可能工数 |  |  |  |  | 稼働人数 × 1人あたり処理可能工数（月）− （教育＋品質確認）× 月換算
| 処理可能社数 |  |  |  |  | 月あたり処理可能工数 ÷ 1社あたり平均工数
| 計画実運用累計（暫定）【入力】 | 0 | 30 | 50 | 75 | 【暫定計画値】件数目標ではなく、実工数と品質で調整する目安
| 過不足（処理可能社数 − 計画） |  |  |  |  | マイナス＝計画に対して処理能力が不足（増員が必要）
【このシートの使い方】件数ありきではなく工数ベースで計画します。「対象企業総数」「会社別総工数」は空欄のままにすると案件進捗管理シートから自動集計され、数値を入力するとその値が優先されます（採用値は②に表示）。
【必要人数・処理可能社数・移管可能件数の関係】必要人数＝(総必要工数−月あたり処理可能工数)÷1人あたり処理可能工数 ／ 週あたり処理可能社数＝週あたり処理可能工数÷1社あたり平均工数 ／ 月あたり移管可能件数＝(月あたり処理可能工数−移管済み工数)÷(1社あたり平均工数＋移管1社あたり追加工数)
【再計算のタイミング】①9/20 先行企業の実工数計測後 ②9/27 難易度A/B/C基準確定後 ③10/18 会社別工数再計測後 ④10/25 処理能力再計算・追加採用要否判定時。各時点で入力値を更新すると全ての試算が自動で再計算されます。
【採用計画（④）の見方】ママワークスでの募集は2026年10月開始です。採用者は翌月から戦力化する想定（リードタイム約1ヶ月・暫定）のため、10月採用分は11月から処理能力に反映されます。「過不足」がマイナスの月は、その月の計画に対して人員が不足しています。
【暫定値・要確認】難易度係数・週稼働可能時間・管理業務比率・教育工数・品質確認工数・移管1社あたり追加工数はすべて暫定値です。実績が出るまで必要追加人数も暫定試算であり、確定値ではありません（実績入力後に再計算）。

## KPI
KPI ダッシュボード（An-field様 給与計算業務 完全移管 ／ 2026年9月〜12月）
進捗は3軸で評価します：①件数進捗（各ステータス到達社数）②工数進捗（移管できた工数）③自走進捗（An-field様の日常的な確認なしで運用できる社数）
※本シートの件数・工数・人数はすべて【暫定計画値】です。会社別工数・実績確認後に更新してください（確定値ではありません）。
【重要】10月＝完全移管ではありません。10月は「先行企業 実運用・対象企業拡大」フェーズです。 ママワークスでの追加ワーカー採用は2026年10月開始。11〜12月は年末調整・賞与対応と並行して移管を進めます。
① KPIサマリー（自動集計 ／ 集計元：案件進捗管理・キャパシティ・週間スケジュール）
| 総企業数 |  |  |  |  | 情報整理済み企業数 |  |  | 引継ぎ中企業数 |  |  | 初回計算済み企業数
| 対象 100〜110社 |  |  |  |  | 難易度が判定され、工数が入力済みの社数 |  |  | ステータス＝2. 引継ぎ中 |  |  | 初回計算完了にチェックが入った社数
| 検証中企業数 |  |  |  |  | 自走可能企業数 |  |  | 完全移管企業数 |  |  | 実運用累計企業数
| ステータス＝4. 検証中 |  |  |  |  | ＝担当者単独で処理できた企業数（自走可能日が入力済み） |  |  | ＝An-field様の確認が不要だった企業数（完全移管日が入力済み） |  |  | 実運用開始日が入力済みの社数
| 移管済み工数 |  |  |  |  | 残工数 |  |  | 総実績工数 |  |  | 1社あたり平均工数
| ＝処理できた総工数（実運用開始済み企業の月間工数合計） |  |  |  |  | 会社別総工数 − 移管済み工数（月） |  |  | 週間スケジュールの実績工数の累計 |  |  | 工数入力済み社の単純平均（月）。難易度調整後はキャパシティシート参照
| 現在人数 |  |  |  |  | 追加必要人数 |  |  | 月あたり移管可能件数 |  |  | 1人あたり処理可能社数
| 秘書チーム＋追加ワーカー |  |  |  |  | （総必要工数 − 月あたり処理可能工数）÷ 1人あたり処理可能工数（月） |  |  | （月処理可能工数 − 移管済み工数）÷（1社平均工数 ＋ 移管1社あたり追加工数） |  |  | 1人あたり処理可能工数（月）÷ 1社あたり平均工数
② 週次データ（グラフ元データ ／ 実績工数のみ手入力）
| 週 |  | 期間終了日 |  | 計画実運用累計 （暫定） |  | 実績実運用累計 （自動） | 計画工数 （暫定） | 実績工数 【入力】 | 移管済み工数 累計（自動） | 件数進捗率 （自動） |  | 工数進捗率 （自動）
| 第1週 |  | 2026-09-13 |  | 0
| 第2週 |  | 2026-09-20 |  | 0
| 第3週 |  | 2026-09-27 |  | 0
| 第4週 |  | 2026-10-04 |  | 7
| 第5週 |  | 2026-10-11 |  | 12
| 第6週 |  | 2026-10-18 |  | 17
| 第7週 |  | 2026-10-25 |  | 25
| 第8週 |  | 2026-10-31 |  | 30
| 第9週 |  | 2026-11-08 |  | 35
| 第10週 |  | 2026-11-15 |  | 40
| 第11週 |  | 2026-11-22 |  | 45
| 第12週 |  | 2026-11-29 |  | 50
| 第13週 |  | 2026-12-06 |  | 55
| 第14週 |  | 2026-12-13 |  | 60
| 第15週 |  | 2026-12-20 |  | 65
| 第16週 |  | 2026-12-27 |  | 70
| 第17週 |  | 2026-12-31 |  | 75
合計 / 最終
③ 移管ステータス別 企業数（グラフ①元データ）
| 区分 | 1. 未着手 | 2. 引継ぎ中 | 3. 初回計算 | 4. 検証中 | 5. 自走可能 | 6. 完全移管
全社
構成比
④ 処理能力比較（グラフ④元データ）
| 区分 | 月あたり工数（h）
| 現在処理能力（月） |  | 必要処理能力が現在処理能力を上回る場合は増員が必要です。不足分 ÷ 1人あたり月間有効稼働時間 ＝ 追加必要人数（キャパシティシートで自動算出）。
必要処理能力（月）
⑤ グラフ（①ステータス別／②実運用推移／③工数 計画vs実績／④処理能力／⑤件数進捗vs工数進捗）
【10月末時点で確認すべき判断材料】 ① 実運用済み企業数 ② 自走可能企業数 ③ 完全移管企業数 ④ 残企業数 ⑤ 残工数 ⑥ 必要追加人数 ⑦ 1人あたり処理可能工数・1人あたり処理可能社数 ⑧ 月あたり移管可能件数・今後の移管ペース（社/週） → ⑦⑧の詳細は「キャパシティ・必要人数」シートで自動算出されます。
【企業数だけで見ないための重点KPI（10/12週〜）】① 処理できた総工数 ＝ KPIカード「移管済み工数」 ② An-field様の確認が不要だった企業数 ＝ KPIカード「完全移管企業数」 ③ 担当者単独で処理できた企業数 ＝ KPIカード「自走可能企業数」
【進捗管理ルール】このプロジェクトは「何社移管したか」だけでは判断しません。①件数進捗（何社が各ステータスまで進んだか）②工数進捗（全体工数のうち何時間分を移管できたか）③自走進捗（何社がAn-field様の日常的な確認なしで運用できるか）の3軸で評価します。
【完全移管の定義】資料回収・給与計算・不明点対応・顧問先とのやり取り・納品・担当者管理まで、An-field様の日常的な管理なしで完結する状態。「給与計算ができる状態」は完全移管ではありません。
【10月末のゴール】100〜110社の完全移管ではありません。①先行企業で実運用が成立 ②企業別工数の把握 ③企業別難易度の整理 ④秘書／ワーカーの役割分担成立 ⑤1人あたり処理能力の把握 ⑥現在人員で何社まで運用可能かが判明 ⑦完全移管までの残工数が判明 ⑧追加必要人員数が判明 ⑨今後の移管ペースを数値で設計できる この状態がゴールです。
【暫定計画値】9月：先行引継ぎ10〜15社程度／10月前半：実運用累計10〜20社程度／10月末：実運用累計25〜35社程度。いずれも確定値ではなく暫定計画値です。会社別工数・実績確認後に更新してください。件数目標を達成するために無理に企業を移管せず、実工数と品質をもとに件数を調整してください。
【凡例】薄い黄色＝手入力 ／ 薄いグレー＝自動計算 ／ 白＝暫定計画値（固定） ／ 赤＝警告・不足のみ